**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту**

**«Реконструкция ВЛ-330 кВ «Гомель- Кричев» с заменой анкерных угловых железобетонных опор на металлические (опоры №8, №9, №24, №28) в Добрушском районе»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 26.12.2023 г. по 16.01.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 24.01.2024 г. по 31.01.2024 г. \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 26.12.2023 г. по 31.01.2024 г. \*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с февраля по март 2024 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | март 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | март 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с марта по апрель 2024 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с апреля по май 2024 г. \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является филиал «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», расположенный в г. Гомеле, ул. Барыкина, 252.

Филиал осуществляет электроснабжение потребителей в г. Гомеле, Гомельском, Ветковском, Буда-Кошелевском и Добрушском районах Гомельской области.

Планируемая деятельность заключается в реконструкция ВЛ-330 кВ «Гомель- Кричев» с заменой существующих анкерных железобетонных опор № 8, № 9, № 24, № 28 на металлические в Добрушском районе согласно Плану проектно-изыскательских работ РУП «Гомельэнерго» на 2023–2024 года.

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – перспективной не является, поскольку не позволит заменить морально устаревшие сооружения.

Участки реконструируемой ВЛ-330 кВ расположены северо-восточнее (участок 1) и юго-восточнее (участок 2) г. Добруша. Поскольку планируемая деятельность приурочена к существующим объектам, территориальная альтернатива не рассматривается.